## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
ENTIDAD: | MUNICIPIO DE TESALIA
NIT: | 800097176 | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)
REPRESENTANTE LEGAL: | FABIO RAMIREZ
JEFE DE CONTROL INTERNO: | MARTHA YANETH SILVA FAJARDO
AUDITORIA: | AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2018
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA: | 01-1-2018 HASTA 31-12-2018 |  | FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA: | 2019-05-24
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | 2019-06-07 |  | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN: | 2019-06-07
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
DEFINIR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS PRODUCTO DE LA AUDITORIA
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Establecer las diferentes actividades que subsanen los hallazgos administrativos relacionados en la Auditoria
Optimizar los diferentes procesos con el fin de que se cierren las brechas existentes para la mejora continua de los procesos.
Note on B5: ESCRIBA EL NUMERO DEL NIT. INCLUYENDO EL DIGITO DE VERIFICACIÓN, SIN EL GUIÓN. 8001234567
Note on F5: 1 DPTO HUILA 2 MUNICIPIOS 3 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 4 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 5 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6 CENTROS PROVINCIALES 7 OTRAS ENTIDADES 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

## D01.02-F12 PLAN DE MEJORA
PLAN DE ACCION
ENTIDAD: | MUNICIPIO DE TESALIA
NIT: | 800097176 |  | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)
HALLAZGO 1 : | Efectuado el proceso de revisión y de evaluación a los 32 contratos seleccionados en la muestra, se pudo comprobar que los informes del supervisor que acompañan cada uno de los contratos, presentan debilidad, teniendo en cuenta que su labor esta supeditada al diligenciamiento de un formato preestablecido y a una certificación de cumplimiento expedida, donde no se hace precisión sobre el desarrollo de las actividades objeto del contrato y su impacto. Tal situación se pudo evidenciar con mayor claridad en los siguientes contratos: Suministro No. 012, Prestación de servicios No.001, Prestación de Servicios No. 014, Suministro No. 008, Suministro No. 009, Suministo No. 009 de, Suministro No. 003 , Obra No. 072, Obra No. 001 y Obra No. 006, cuyos informes se limitaron exclusivamente a certiticar el pago, olvidando la escencia principal de la figura del supervisor.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Diseñar un nuevo formato de Informe de supervisión exclusivo para que sea diligenciado por el supervisor donde se detalle las obligaciones vrs las activides realizadas por el contratista y se certifique el cumplimiento | 1 MES |  | FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN=1 |  | ASESOR DE CONTROL INTERNO
HALLAZGO 2 : | Revisados los siguientes convenios interadministrativos celebrados en la vigencia 2018: No. 02 suscrito con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Tesalia, No. 03 Suscrito con la Empresa de Servicios Públicos EMPTESALIA S.A ESP, No. 05 celabrado con ASOMSURCA, No. 010 Suscrito con la Cooperativa de Profesionales de Colombia "Creer en lo Nuestro", y el No. 087 celebrado con COOSERVIT CTA, no se logra evidenciar el cabal cumplimiento de los aportes efectuados por los convenientes, por cuanto en los convenios no se detalla o especifica con exactitud los bienes y/o servicios que constituyen el aporte a realizar por dichos convenientes (Ejecutores)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Especificar de forma clara en todos los informes de los convenios que se realicen en adelante los bienes o servicios aportados por los convenientes. | INMEDIATO |  | No. de convenios donde se especifico el valor de los Bienes y /o servicios, realizados en el semestre /Total de Convenios realizados en el semestre=100% |  | SUPERVISOR DE CADA CONTRATO
HALLAZGO 3 : | La administración Municipal de Tesalia presenta debilidades en la implementación del Sistema de Gestión Documental, las cuales se ven reflejadas en la forma como se viene archivando la Información: Folder AZ, carpetas que no cumplen con las condiciones técnicas, como por ejemplo documentos con ganchos que deterioran el material y que en la mayoria de los casos superan lso 200 folios . De otro lado se observó, que en algunos casos la información se archivó sin tener en cuenta el orden cronológico, ademas de estar incompleta, por cuanto las ordenes de pago y comprobantes de egreso no reposan en las carpetas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Realizar el respectivo archivo de los expedientes de los contratos en las carpetas que exige el Archivo General de la Nación | INMEDIATO |  | No. De expedientes que cumplen con la Ley General de Archvios en la Vigencia/Total de Expedientes de la Vigencia=100% |  | AUXILIAR DE CONTRATACIÓN
Adjuntar a cada expediente del contrato copia de la orden de pago y comprobante de egreso | INMEDIATO |  | No. De comprobantes de pago adjuntos en el expediente /Tota de Pagos realizados en el periodo de ejecución=100% |  | Secretaria de Hacienda y Contratación
HALLAZGO 4 : | En la revisión realizada a la contratación del Municipio de Tesalia de conformidad con la muestra solicitada por el equipo auditor, se observo que los siguientes contratos suscritos en la vigencia 2018 no aparecen registrados en el SECOP: Contrato de Obra No. 001, Contrato de Prestación de Servicios No. 103, Contrato de Prestación de servicios No. 098, Contrato de Prestación de Servicios No. 049.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Registrar en el Sistema Electronico de Contratación -SECOP; todos los contratos que realice la Entidad | INMEDIATO |  | No. De Contratos publicados en el Periodo/Total de Contratos realizados en el Periodo=100% |  | Contratación-Responsable de Publicar en SECOP
HALLAZGO 5 : | En la verificación realizada a la muestra de la Contratación ejecutada por por el Municipio de Tesalia con algunas entidades sin animo de lucro, se evidenció que en la Plataforma del SECOP, respecto a éste tipo de contratatación, solo se visualizan los documentos del proceso, es decir, estudio previo, CDP, Contrato, RP, y acta de inicio, olvidando la obligación de publicar la información concerniente a los subcontratos que celebro la Entidad sin animo de Lucro, con los particulares, en aras de desarrollar los programas o actividades de interes publico que le fueron encomendadas, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación Legal de la Entidad con quien esta contratando, asi como la documentación concerniente a los pagos. Dicha situación se observo en los siguientes contratos suscritos en la vigencia 2018: Contrato de Prestación de Servicios No. 005 Suscrito con la Asociación Agroempresarial del Sur Occidente del departamento del Huila, ASOMSURCA; Contrato de Prestación de Servicios No. 002 celebrado con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tesalia-Huila, Contrato de Prestación de Servicios No. 006 suscrito con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESA Y Contrato de Prestación de Servicios No. 003 celabrado con EMPTESALIA S.A E.S.P
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Publicar en documentos que hacen parte del proceso pre contractual, contractual y post contractual incluyendo los subcontratos realizados en cumplimiento del contrato Principal | INMEDIADO |  | No. De contratos que se publicaron correctamente/Total de contratos publicados en el periodo=100% |  | Contratación-Responsable de Publicar en SECOP
HALLAZGO 6 : | En las carpetas de los contratos de Obra No. 072 y No. 001 de 2018 suscritos con William Ignacio Ramón Muñoz y Jesus Daniel Cerquera Losada, respectivamente no reposa la ampliación de la garantia de estabilidad de la obra, pese a que el contrato ya fue recibido a satisfacción y liquidado por las partes intervinientes.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Solicitar a los contratistas la respectiva ampliación de la Garantia de Estabilidad de la Obra y adjuntar a la carpeta del Contrato | 2 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE PLAN DE MEJORAMIENTO |  | No. De contratos con Ampliación en la Garantia de la Estabilidad de la obra/total de Contratos que se les solicito la garantia de estabilidad de obra=100% |  | SUPERVISOR DE CADA CONTRATO
| FABIO RAMIREZ |  | MARTHA YANETH SILVA FAJARDO
_______________________________________________ ___________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL JEFE DE CONTROL INTERNO
Note on B4: ESCRIBA EL NUMERO DEL NIT. INCLUYENDO EL DIGITO DE VERIFICACIÓN, SIN EL GUIÓN. 8001234567
Note on D4: 1 DPTO HUILA 2 MUNICIPIOS 3 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 4 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 5 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6 CENTROS PROVINCIALES 7 OTRAS ENTIDADES 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Note on F4: 1 DPTO HUILA 2 MUNICIPIOS 3 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 4 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 5 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6 CENTROS PROVINCIALES 7 OTRAS ENTIDADES 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROCESO: AUDITORIAS
CODIGO: D01.02-F12
VERSION: 1
FECHA: 27/12/2013
PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

## D01.02-F12 PLAN DE MEJORA (2)
PLAN DE ACCION
ENTIDAD: | MUNICIPIO DE TESALIA
NIT: | 800097176 |  | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)
HALLAZGO 1 : | HALLAZGO No. 7: En la revisión realizada a los contratos que fueron objeto de la muestra, se observó que algunos anticipos no se causaron adecuadamente, por cuanto dicho monto se registro como un pago, llevando el valor directamente a la cuenta 2401 Cuentas por pagar-Adquisicion de Bienes y Servicios nacionales, y no a la cuenta 1906 Denominada Otros Activos-Avances y Anticipos Entregados. Esta Situación se evidenció en los siguientes contratos: Convenio Interadministrativo No. 003 de 2018 suscrito con EMPTESALIA S.A E.S.P Y Contrato de Obra No. 006 de 2018 sucrito con UNION TEMPORAL HORNILLAS 2018.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Realizar seguimiento a los contratos que se elaboren y si dan a lugar a tener anticipos se hara lo pertinente. | TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE PLAN DE MEJORAMIENTO | DE CAUSACION DIARIAMENTE | Contractos y manera de pago |  | CONTRATACION Y SECRETARIA DE HACIENDA
HALLAZGO 2 : | HALLAZGO No. 8: En la revisión realizada en el Formato Unico Territorial -deuda Pública, registrado en el sistema CHIP con corte a 31 de diciembre de 2018, se encontro que la información allí diligenciada no coincide con la Suministrada por la Secretaria de Hacienda en la visita de campo. Las diferencias se presentan en las siguientes columnas: -Total columna denominada "Saldo cierre vigencia anterior" que corresponde al saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2017. -Total columna denominada "Amortizaciones Pagadas Vigencia", que corresponde a los pagos a capital realizados durante la vigencia 2018. -Total Columna denominada "saldo Deuda, Cierre Vigencia Actual", que corresponde al saldo de la deuda a 31/12/2018 sin incluir el crédito de los $3.000.000.000 otorgado por Bancolombia, por cuanto a la fecha no se han desembolsado dichos recursos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Realizar correcion de informacion de saldos reportados a 31 de diciembre de 2018 en informe DEUDA PUBLICA - FUT | TRES (03) MES |  | Correcion de informacion reportada de Deuda Publica con Corte 31-12-2018 |  | ASESOR FINANCIERO - SECRETARIA DE HACIENDA
HALLAZGO 3 : | HALLAZGO 9: En la visita de campo se evidenció que la Administración del Ente Territorial, no realiza ningun seguimiento al manejo de los recursos que por concepto de aportes, hacen los familiares de los abuelos que se benefician del servicio en la Casa del Adulto Mayor "Santa Filomena" del Municipio de Tesalia.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Realizar la apertura de una cuenta Bancaria que sea de exclusividad para realizar los respectivos depositos para la casa del Adulto Mayor, "Santa Filomena" y establecer un proceso para el control de éstos recursos. | TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuenta bancaria y proceso Documentado |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
HALLAZGO 4 : | HALLAZGO 10: La oficina de Control Interno del Municipio de Tesalia realizó durante la vigencia 2018, auditorias internas al area de contratación. Sin embargo en el informe, no detallaron con exactitud las falencias detectadas y/o los aspectos a mejorard, razon por la cual no se suscribió ningun plan de mejoramiento . Una Auditoria que no se realice conforme al Procedimiento establecido en la norma, no permite verificar la eficacia de los controles existentes y/o mecanismos de evaluación
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
Adoptar el respectivo Plan de Auditoria de la vigencia 2019, realizar el proceso de conformidad con las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. | UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Numero de Auditorias Realizadas/Total de Auditorias que cumplen con las Normas de Auditorias Generalmente aceptadas=100% |  | ASESOR DE CONTROL INTERNO
HALLAZGO 5 :
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
HALLAZGO 6 :
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
| FABIO RAMIREZ |  | MARTHA YANETH SILVA FAJARDO
_______________________________________________ ___________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL JEFE DE CONTROL INTERNO
Note on B4: ESCRIBA EL NUMERO DEL NIT. INCLUYENDO EL DIGITO DE VERIFICACIÓN, SIN EL GUIÓN. 8001234567
Note on D4: 1 DPTO HUILA 2 MUNICIPIOS 3 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 4 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 5 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6 CENTROS PROVINCIALES 7 OTRAS ENTIDADES 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Note on F4: 1 DPTO HUILA 2 MUNICIPIOS 3 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 4 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 5 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6 CENTROS PROVINCIALES 7 OTRAS ENTIDADES 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROCESO: AUDITORIAS
CODIGO: D01.02-F12
VERSION: 1
FECHA: 27/12/2013
PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO